## 進捗サマリ
業務システム開発 進捗管理シート
最終更新: 2026-08-25 ／ 方針: 応募と並行し、MVPで1本ずつ仕上げてポートフォリオ反映
対象システム数 | 7
完了 | 2
進行中 | 1
全体進捗率 | 26%
# | システム | 状態 | 進捗率 | 想定クライアント | 主な見せ場 | リポジトリ/デモ
0 | 業務システム共通基盤 | 完了 | 100 | （基盤・共通） | 認証/権限/共通マスタ/一覧基盤/監査ログ/デザインシステム | laravel-business-template (Public)
1 | 営業・売上管理CRM | 完了 | 100 | BtoB法人営業（架空アルティス） | 内税金額の正確性・集計効率・パイプライン・組織階層・予実管理 | crm-sales (Public) / crm-demo-static (Vercel)
2 | オンラインヨガ予約システム | 設計中 | 5 | オンラインヨガスタジオ（架空） | 予約競合防止・定員/キャンセル待ち・モバイルUX | reservation-yoga (予定)
3 | 勤怠管理システム | 未着手 | 0 | 中小の製造・卸（〇〇製作所） | 打刻・シフト・月次集計・残業計算 | －
4 | 受発注システム | 未着手 | 0 | 〇〇製作所（勤怠と共通） | 発注/受注・在庫・ステータス・帳票 | －
5 | レスポンシブサイト制作 | 未着手 | 0 | 飲食/クリニック等 | レスポンシブ・表示速度・アクセシビリティ | －
6 | ECサイト | 未着手 | 0 | アパレル/雑貨ショップ | カート・Stripe決済・在庫・注文管理 | －
7 | 統合版（ERP的） | 構想 | 0 | 〇〇製作所（勤怠+受発注統合） | システム間連携・共通マスタ統合・横断ダッシュボード | －

## マイルストーン
オンラインヨガ予約システム マイルストーン（現在の対象）
標準フロー: 基本設計→GitHub公開→段階実装→仕上げ→静的デモ→ポートフォリオ反映
STEP | 内容 | 状態 | 完了日 | メモ
STEP0 | リポジトリ作成＋基本設計書公開 | 着手 |  | 共通基盤をcloneしてreservation-yoga作成
STEP1 | マスタ・テーブル（講師/枠/予約/待ち/リマインダ） | 未着手
STEP2 | レッスン枠の開講・管理（管理側） | 未着手
STEP3 | 空き枠の閲覧（会員側・モバイルUXの山場） | 未着手
STEP4 | 予約（定員/二重予約の競合制御の山場） | 未着手
STEP5 | キャンセル＋キャンセル待ち繰り上げ（山場） | 未着手
STEP6 | マイ予約＋リマインドの仕組み | 未着手
STEP7 | 管理ダッシュボード＋仕上げ | 未着手
STEP8 | 静的デモ（Vercel・スマホ/PC両対応） | 未着手
STEP9 | ポートフォリオ反映＋PM資料更新 | 未着手

## 凡例・運用
凡例・運用ルール
状態の定義 | 未着手 / 設計中 / 実装中 / レビュー / 完了 / 構想
色 | 緑=完了、黄=進行中、灰=未着手
進捗率 | 各システムの完了度の目安（%）。全体進捗率は平均
運用① | 各システム着手時に状態を「設計中」に更新
運用② | GitHubへpushするたびに releases（04）へ1行追記、関連課題は issues（02）を更新
運用③ | 実案件が入ったら実案件を最優先し、デモ開発は後ろ倒し
運用④ | MVP完成後の追加観点（難易度分類・指名等）は issues（02）へ起票し次サイクルで対応
関連ファイル | docs/pm/01_progress.md, 02_issues.md, 03_decisions.md, 04_releases.md